## GERAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA DE DORMENTES					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTABILIDADE
OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
		N° / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N° / ANO	DATA INICIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	R$ 20,00	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP 001-PMD/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VOLADOS PARA O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SICONV E GERENCIAMENTO DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE	-	-	-	-	32.023.440/0001-50	JOSÉ CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	010/PMD/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	28/06/2019	365	R$ 60.000,00	27/06/2020	31/12/2023	-	-	33.90.39.05	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	EM EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA
TP 001-FME/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VOLADOS PARA O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SICONV E GERENCIAMENTO DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE	-	-	-	-	32.023.440/0001-50	JOSÉ CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	010/FME/2019 FUNDO MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO DE DORMENTES	28/06/2019	365	R$ 60.000,00	27/06/2020	31/12/2023	-	-	33.90.39.05	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	EM EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA
TP 001-FMS/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VOLADOS PARA O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SICONV E GERENCIAMENTO DOS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE	-	-	-	-	32.023.440/0001-50	JOSÉ CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	007/FMS/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORMENTES	28/06/2019	365	R$ 60.000,00	27/06/2020	31/12/2023	-	-	33.90.39.05	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	EM EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA
INEXIGIBILIDADE 001-PMD/2021	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS SÓLIDOS	-	-	-	-	08.468.418/0001-30	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	005/PMD/2021	27/04/2021	365	R$ 114.410,88	26/04/2022	26/04/2023	-	R$ 14.948,01	33.90.39.61	R$ 108.758,66	R$ 108.758,66	R$ 108.758,66	R$ 108.758,66	EM EXECUÇÃO
TP 003-PMD/2021	CADASTRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO - GEORREFERENCIAMENTO	-	-	-	-	32.023.440/0001-50	JOSÉ CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	014/PMD/2021	19/11/2021	180	R$ 232.559,69	18/05/2021	17/11/2022	-	-	33.90.39.05	R$ 232.559,69	R$ 232.559,69	R$ 232.559,69	R$ 232.559,69	CONCUÍDO
DISPENSA 003-PMD/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	-	-	-	-	16.595.861/0001-08	RECITEC LTDA	007/PMD/2022	30/03/2022	120	R$ 26.000,00	28/07/2022	-	-	-	44.90.39.00	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	CONCUÍDO
TP 002-PMD/2020	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE FRANCENILDO ALBUQUERQUE RODRIGUES	886805/2019 - OP 1.063.527-03/2019	MINISTÉRIO DA CIDADANIA – PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIIA E DESENVOLVIMENTO.	R$ 238.750,00	R$ 18.148,96	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	013-PMD/2020	13/08/2020	180	R$ 256.898,96	09/02/2021	09/08/2023	R$ 62.642,25	R$ 36.212,99	44.90.51.00	R$ 217.088,74	R$ 217.088,74	R$ 217.088,74	R$ 217.088,74	DEVIDO A ERRO APRESENTADO PELA PLATAFORMA+BRASIL O, PAGAMENTO POR OBTV REFERENTE AO ÚLTIMO DESBLOQUEIO NÃO FOI POSSÍVEL SER EFEIVADO NO MESMO ANO. JÁ CONCLUÍDO EM 2023 E ESTÁ EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
TP 005-PMD/2022	REFORMA DA ESCOLA MAURÍCIO JOSÉ ROLIM CAVALVANTI	-	-	-	-	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	010/PME/2022	22/08/2022	90	R$ 130.038,78	20/11/2022	21/02/2023	-	-	44.90.51.00	R$ 116.656,26	R$ 116.656,26	R$ 116.656,26	R$ 116.656,26	EM EXECUÇÃO
TP 001-PMD/2021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE	899061/2020 - OP 1070047-07/2020	MINISTÉRIO DO TURISMO-CX	R$ 238.856,00	R$ 4.528,76	14.553.253/0001-05	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	003/PMD/2021	15/03/2021	180	R$ 243.384,76	11/09/2021	14/03/2023	R$ 23.259,25	R$ 13.908,18	44.90.51.00	R$ 162.135,31	R$ 162.135,31	R$ 162.135,31	R$ 162.135,31	EM EXECUÇÃO
TP 002/2022	REFORMA DO GINÁSIO - VESTIÁRIO DO GINÁSIO DE ESPORTE FRANCENILDO ALBUQUERQUE RODRIGUES NA CIDADE DE DORMENTES/PE	-	-	-	-	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	023/2022	14/07/2022	210	R$ 220.421,81	13/02/2023	-	R$ 8.458,03	-	44.90.51.00	R$ 138.783,46	R$ 138.783,46	R$ 138.783,46	R$ 138.783,46	EM EXECUÇÃO
TP 006-FME/2022	CONSTRUÇÃO QUADRA PADRÃO FNDE (LOTES 1 E 2)	-	-	-	-	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	014/2022	28/12/2022	180	R$ 3.016.168,70	26/06/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO
TP 002-FMS/2019	PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - DORMENTES - PE (33302) DISTRITO DE CAATINGA GRANDE	2014	FNDE/Nº 4307/2014	R$ 509.883,74	-	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	12-FME/2019	30/09/2019	365	R$ 242.482,33	29/09/2020	29/09/2022	R$ 242.482,33	R$ 45.874,61	44.90.51.00	R$ 171.923,05	-	-	-	OBRA CONCLUÍDA. FALTANDO APENAS A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE REPASSE
TP 002/2022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DORMENTES	5º TERMO ADITIVO - TERMO DE ADESÃO N° 96/2015 - FEM	SEPLAG	R$ 300.000,00	R$ 1.988,25	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	003/2022	07/02/2022	120	R$ 301.988,25	06/06/2022	03/06/2023	-	-	44.90.51.00	R$ 178.904,68	R$ 178.904,68	R$ 178.904,68	R$ 178.904,68	EM EXECUÇÃO
TP 001/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SINALIZAÇÃO	CONVÊNIO N° 001/2022	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 1.480.684,92	R$ 30.218,06	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	005/2022	10/03/2022	150	R$ 1.510.902,98	09/08/2022	09/06/2023	-	-	44.90.51.00	R$ 1.371.941,69	R$ 1.371.941,69	R$ 1.371.941,69	R$ 1.371.941,69	EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE	CONVÊNIO N° 91/2022	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 6.101.682,37	R$ 328.069,97	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANACAR LTDA	34/2022	30/11/02022	180	R$ 6.429.752,34	29/05/2023	-	-	-	44.90.51.00	R$ 2.198.136,49	R$ 2.198.136,49	R$ 2.198.136,49	R$ 2.198.136,49	EM EXECUÇÃO
-	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL	TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2022	SEMAS/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	R$ 49.829,30	R$ 229.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO. OBSERVAÇÃO: A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO É DE BENS E SERVIÇOS ECONIMICAMENTE MENSURÁVEIS
TP 002-PMD/2021	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE	908233/2020/MDR/CAIXA-OP1074300-15/2020	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 833.966,75	R$ 32.312,67	11.482.245/0001-19	PAVCON PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	010/PMD/2021	29/09/2021	120	R$ 872.279,42	08/12/2021	07/08/2022	-	-	44.90.51.00	R$ 866.582,85	R$ 9.880,25	R$ 9.880,25	R$ 9.880,25	CONCLUÍDA
TP 004/2022	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	911530/2021/MDR/CAIXA-OP 1075944-79	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 481.104,00	R$ 7.355,96	089.905.394-71	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDAA	018/2022	29/06/2022	90	R$ 485.051,54	27/09/2022	27/03/2023	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO - SEM AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA POR INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS
TP 001-FMS/2022	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	-	-	-	-	41.731.195/0001-27	ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	009/FMS/2022	30/06/2022	180	R$ 204.152,77	27/12/2022	27/06/2022	-	-	44.90.51.00	R$ 66.148,02	R$ 66.148,02	R$ 66.148,02	R$ 66.148,02	EM EXECUÇÃO
-	CONSTRUÇÃO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE - FRANCISCO COELHO	11207.7310001/22-001	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	R$ 113.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PROPOSTA APROVADA - A LICITAR - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS