## GERAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
		N° / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N° / ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP N.º 005-PMD/2023-PL N.º 076-PMD/2023	PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA	Contrato FINISA nº 0609926-92	CAIXA/FINISA	R$ 1.631.927,01	0	11.379.632/0001- 24	DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ,	073/2023	26/09/2023	3 MESES	1.328.879,19	08/12/2023	0	303.047,82	R$ -00	44905100	R$ 1.631.927,01	R$ 1.631.927,01	R$ 1.631.927,01	R$ 1.631.881,84	CONCLUÍDA
TP N.º 004-PMD/2023-PL N.º 074-PMD/2023	Capeamento das Avenidas Maria Reis e Brasilino de Brito na Sede do Município de Dormentes/PE.	Contrato FINISA nº 0609926-92	CAIXA/FINISA	R$2.378.545,97	0	11.482.245/0001-19	PAVCON PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA	074/2023	29/09/2023	5 MESES	R$2.378.545,97	22/01/2024	0	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 2.136.696,95	R$ 2.136.696,95	R$ 2.136.696,95	R$ 2.136.696,95	CONCLUÍDA
TP N.º 003-PMD/2023-PL N.º 077-PMD/2023	Urbanização de Áreas no Município de Dormentes/PE, através de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas na sede.	Contrato FINISA nº 0609926-92	CAIXA/FINISA	1.808.433,10	0	26.780.152/0001-48	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	077/2023	29/09/2023	5 MESES	1.808.433,10	_	0	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	EM EXECUÇÃO
TP N.º 002-PMD/2023-PL N.º 061-PMD/2023	Elaboração de projeto de engenharia para execução de pavimentação e de recapeamento de vias no município de Dormentes-PE, incluindo nesses as Plantas, Memórias de Cálculos, Mapas, Planilhas, Memoriais e demais documentos necessários,	Contrato FINISA nº 0609926-93	CAIXA/FINISA	R$ 228.883,44	0	041.651.774-90	JOSÉ CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	061/2023	01/08/2023	06 MESES	R$ 228.883,44	18/10/2023	0	R$ -00	R$ -00	4.4.90.39	R$ 228.883,44	R$ 228.883,44	R$ 228.883,44	R$ 228.883,44	CONCLUÍDA
TP N.º 006-PMD/2023-PL N.º 083-PMD/2023	Construção de Pórticos de Boas-vindas a Dormentes no Município de Dormentes/PE	Contrato FINISA nº 0609926-94	CAIXA/FINISA	R$517.478,58	0	14.553.253/0001-05	CAVALCANTI TRANSPORTES E / SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	083/2023	20/11/2023	04 MESES	R$517.478,58		0	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Em Execução
Concorrencia nº 001/2022-PA 071/2022	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE	CONVÊNIO N° 91/2022	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 3.936.985,04	R$ 219.285,56	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	034/2022	30/11/2022	06 MESES	R$ 4.205.121,07	29/05/2023	210 DIAS	R$ 4.205.121,07	R$ -00	44905100	R$ 2.198.136,49	R$ 2.198.136,49	R$ 2.198.136,49	R$ 2.198.136,49	Em Execução
TP- Nº002/2022-	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICIPIO DE DORMENTES	5º E 6º TERMOS ADITIVOS - TERMO DE ADESÃO N° 96/2015 - EMENDA PARLAMENTAR N° 25/2021	SEPLAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R$ 300.000,00	R$ 1.988,25	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	003/2022	07/02/2022	04 MESES	R$ 301.988,25	06/06/2022	0	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 178.904,68	R$ 178.904,68	R$ 178.904,68	R$ 178.904,68	Em Execução
TP-004/PMD2022	PAVIMENTAÇAÕ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DORMENTES(POVOADO DE CAATINGA GRANDE)	CRT-RP 911530	MDR- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 481.104,00	R$ 3.947,56	26.780.152/0001-48	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	018/2022	29/06/2022	03 MESES	R$ 485.051,54	06/11/2023	03 MESES	R$ 89.330,37		44905100	R$ 574.381,91	R$ 284.007,99	R$ 284.007,99	R$ 284.007,99	Em Execução
TP-002-FMS/2023	Implantação de Sistema de Gases na Policlínica Geomarco Coelho de Sousa, Sede do município.	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	33.707,54	R$ -00	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	058/2023	18/07/2023	03 MESES	33.707,54		03 MESES	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Em Execução
TP-001-PMDD-2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SINALIZAÇÃO	CONVÊNIO N° 001/2022	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 1.480.684,92	R$ 30.218,06	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	005/2022	10/03/2022	05 MESES	R$ 1.480.684,92	05/02/2023	03 MESES	R$ -00	R$ -00	44905100	1.545.647,18	1.545.647,18	1.545.647,18	1.545.647,18	CONCLUÍDA
	Pavimentação Asfáltica de Ruas, Urbanização e Ampliação do Pátio de Feira na sede do Município Dormentes/PE..	Convênio 950454/2023	SUDENE	R$ 1.000.000,00	_	_	_	_	_	_	_	_	0	R$ -00	R$ -00	_	_	_	_	_	_
DISPENSA N° 036-PMD/2023-	Elaboração de projeto de engenharia para pavimentação asfáltica de ruas, urbanização e ampliação do Pátio de feira na sede do Município de Dormentes-PE	Convênio 950454/2023	SUDENE	31.514,38	R$ -00	32.023.440/0001-50	JOSE CARLOS MATOS JUNIOR LTDA	097/2023	22/12/2023	60	31.514,38	20/02/2024		R$ -00	R$ -00	44905100	31.514,38	31.514,38	31.514,38	31.514,38	CONCLUÍDA
TP- Nº 007-FME/2023- CT-002/2024	Reforma da Quadra, Construção do Vestiário e do Pátio Coberto da Escola Francisco Coelho de Macedo de Dormentes/PE.	FUNDEF	FUNDEF	R$ 598.294,09	R$ -00	14.553.253/0001-05	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA	002/2024	08/01/2024	150	R$ 598.294,09	_	0	R$ -00	R$ -00	44905100	_	_	_	_	EM EXECUÇÃO
TP 006-FME/2022	CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS PADRÃO FNDE (LOTES 1 E 2)	PRECATÓRIO/FUNDEF	FUNDEF	R$ 3.016.168,70	R$ -00	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	014/2022	27/12/2022	06 MESES	R$ 3.016.168,70	00/01/1900	0	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 2.064.099,04	R$ 2.064.099,04	R$ 2.064.099,04	R$ 2.064.099,04	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE 001-PMD-2020	PERFURAÇÃO DE 32 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (POÇOS ARTESIANOS)	CV IPA N° 02/2019 (EP) - EMENDA PARLAMENTAR N° 224/2019	IPA	199.812,75	4.077,81	12.341.116/0001-73	GEOFORT HIDROGEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	012/2020	28/07/2022	12 MESES	R$ 198.291,20	24/01/2021	0	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 198.291,20	R$ 198.291,20	R$ 198.291,20	R$ 198.291,20	CONCLUÍDA
TP 007-PMD/2022	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS - 75 POÇOS	7º TERMO ADITIVO - TERMO DE ADESÃO N° 96/2015 - FEM - EMENDA PARLAMENTAR N° 123/2022-	SEPLAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R$ 1.000.000,00	11/01/2121	27.977.902/0001-39	PERFURE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	04/2023	23/01/2023	12 MESES	R$ 1.230.375,00	-	12 MESES	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 374.104,30	R$ 374.104,30	R$ 374.104,30	R$ 374.104,30	EM EXECUÇÃO
TP 007-PMD/2022	PERFURAÇÃO DE TREZE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (POÇOS ARTESIANOS)	CV IPA N° 12/2021 (EP) - EMENDA PARLAMENTAR N° 20/2020	IPA	R$ 120.000,00	R$ 7.788,31	02.392.663/0001-24	JUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS EIRELI	005/2023	23/01/2023	12 MESES	R$ 135.072,34		12 MESES	R$ -00	R$ -00	44905100	R$ 67.365,10	R$ 67.365,10	R$ 67.365,10	R$ 67.365,10	Em Execução
PE-034/PMD-2023	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL	TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2022-	SEMAS/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	R$ 49.829,30	R$ 80,13	35.805.412/0001-83	MARCOS MURILO DE M SOUSA	076/2023	06/10/2023	12 MESES	R$ 49.909,43	-	-	R$ -00	R$ -00	33903900	_	_	_	_	Em Execução

## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
		N° / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N° / ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Contrato nº 0609926-92	PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA	2023	caixa	R$1.328.879,19	0	11.379.632/0001- 24	DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ,	2023	26/09/2023	90	1.328.879,19	?	0	0	303.047,82	1.631.927,01		?		R$ 0,00	obra concluída, finalizando prestação de contas
Contrato nº 0609926-92	Capeamento das Avenidas Maria Reis e Brasilino de Brito na Sede do Município de Dormentes/PE.	2023	caixa	R$2.378.545,97	0	11.482.245/0001-19	PAVCON PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA	2023	29/09/2023	0	R$2.378.545,97				?			?		R$ 0,00	obra concluída, finalizando prestação de contas
Contrato nº 0609926-93	Urbanização de Áreas no Município de Dormentes/PE, através de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas na sede.	2023	caixa	1.808.433,10	0	26.780.152/0001-48	Souza e Reis	2023	29/09/2023	0	1.808.433,10					R$ 0,00	75% DA OBRA EXECUTDA
Contrato nº 0609926-93	Elaboração de projeto de engenharia para execução de pavimentação e de recapeamento de vias no município de Dormentes-PE, incluindo nesses as Plantas, Memórias de Cálculos, Mapas, Planilhas, Memoriais e demais documentos necessários,	2023	caixa	R$ 228.883,44	0	041.651.774-90	JOSÉ CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	2023	01/08/2023	0	R$ 228.883,44	?					OBRA CONCLUÍDA E ENVIADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Contrato nº 0609926-94	Construção de Pórticos de Boas-vindas a Dormentes no Município de Dormentes/PE	2023	caixa	R$517.478,58	0	14.553.253/0001-05	CAVALCANTI TRANSPORTES E / SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2023	20/11/2023	0	R$517.478,58				?					R$ 0,00	Em Execução
CONVÊNIO N° 91/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE	2022	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 3.903.545,88	0	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME				R$ 3.903.545,88					MOBILIDADE URBANA	R$ 2.198.136,49	#VALOR!	EM EXECUÇÃO. AGUARDANDO DESEMBOLSO DA SEGUNDA PARCELA
5º E 6º TERMOS ADITIVOS - TERMO DE ADESÃO N° 96/2015 - EMENDA PARLAMENTAR N° 25/2021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DORMENTES -	2021	SEPLAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R$ 300.000,00	R$ 1.968,25			2021	23/11/2021		R$ 301.968,25					R$ 0,00	A LICITAR
CONVÊNIO N° 91/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE	2022	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 3.936.985,04	219.285,56	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	2022	02/01/2023	26/11/2024	6.429.752,34		210		R$ 3.936.985,04	R$ 4.156.270,60	R$ 2.273.487,74	MOBILIDADE URBANA	2033479,36	R$ 2.198.136,49	Aguardando 2º Desembolso
CV IPA N° 12/2021 (EP) - EMENDA PARLAMENTAR N° 20/2020	PERFURAÇÃO DE TREZE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (POÇOS ARTESIANOS)					R$ 0,00
TP-002-FMS/2023	Implantação de Sistema de Gases na Policlínica Geomarco Coelho de Sousa, Sede do município.	2023	RECURSO PRÓPRIO	33.707,54		08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	2023	18/07/2023					33.707,54		CONTRATO VENCIDO/OBRA NÃO EXECUTADA
CONVÊNIO N° 001/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SINALIZAÇÃO	2021	SEDUH-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 1.480.684,92	R$ 30.218,06					R$ 1.480.684,92			-00	-00	-00	-00		R$ 108.743,23	-108.743,23	OBRA CONCLUIDA. AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS
Convênio 950454/2023	Pavimentação Asfáltica de Ruas, Urbanização e Ampliação do Pátio de Feira na sede do Município Dormentes/PE..	2023	SUDENE					-00
Convênio 950454/2023	elaboração de projeto de engenharia para pavimentação asfáltica de ruas, urbanização e ampliação do Pátio de feira na sede do Município de Dormentes-PE	2023	SUDENE	31.514,38	-00	32.023.440/0001-50	JOSE CARLOS MATOS JUNIOR LTDA	2023	22/12/2023	60	31.514,38	20/02/2024					-00	Projeto Elaborado/aguardando liberação de pagamento
FUNDEF	a Reforma da Quadra, Construção do Vestiário e do Pátio Coberto da Escola Francisco Coelho de Macedo de Dormentes/PE.	2023	PMD	R$ 598.294,09	-00	14.553.253/0001-05	CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA	2023	08/01/2024	150
Convênio 951632/2023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICIPIO DE DORMENTES/PE	2023	SUDENE	500.000,00	-00					-00
Convenio 945333/2023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o município de Dormentes-PE	2023	Ministério da Agricultura e Pecuária -MAPA	186.225,00	R$ 195,00					-00	AGUARDANDO LICITAÇÃO